## Kế hoạch 12 tuần
KẾ HOẠCH CHI TIẾT 3 THÁNG (12 TUẦN) - BỘ GIA TỐC GCN DÙNG BỘ NHÂN XẤP XỈ FP8
Giai đoạn / Tháng | Tuần | Mục tiêu trọng tâm | Chi tiết nhiệm vụ kỹ thuật | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Mốc nghiệm thu | Trạng thái
Tháng 1: Phần mềm & Lượng tử hóa | Tuần 1 | Xây dựng Baseline GCN & Chuẩn hóa Dữ liệu | • Cài đặt môi trường PyTorch + PyG. • Tải và tiền xử lý dataset Cora, Citeseer, Pubmed. • Huấn luyện 2-layer GCN chuẩn (FP32), lưu trọng số checkpoint. • Đạt Accuracy chuẩn: Cora (~81.5%), Citeseer (~70.3%), Pubmed (~79.0%). | train_baseline.py, checkpoint .pth | Khởi động | Chưa bắt đầu
Tháng 1: Phần mềm & Lượng tử hóa | Tuần 2 | Lượng tử hóa FP8 & Giả lập Bộ nhân Xấp xỉ | • Xây dựng module lượng tử hóa FP8 (E4M3, E5M2) & Fixed-point (INT8). • Xác định Scale factor S và hàm clip(). • Viết hàm giả lập: FP8 L-Mul, DRUM, Mitchell Multipliers. | quantization/fp8.py, approx_multipliers/ | - | Chưa bắt đầu
Tháng 1: Phần mềm & Lượng tử hóa | Tuần 3 | Đánh giá Sai số Số học & Tích hợp GCN Inference | • Chèn bộ nhân xấp xỉ vào quá trình suy diễn GCN (H x W). • Đo lường sai số số học MRED, NMED. • Đánh giá độ suy giảm Node Classification Accuracy (Mục tiêu: Loss <= 3%). | Báo cáo sai số MRED/NMED, Bảng Accuracy | - | Chưa bắt đầu
Tháng 1: Phần mềm & Lượng tử hóa | Tuần 4 | Nghiệm thu Milestone M1 & Xuất Test Vectors | • Lựa chọn cấu hình xấp xỉ tối ưu (FP8 E4M3 + L-Mul). • Viết script xuất ma trận kề A (CSR), đặc trưng H, trọng số W ra .mem/.hex. • Xuất Golden Output phục vụ kiểm thử RTL. | Thư mục testvectors/*.mem, Báo cáo M1 | Milestone M1 | Chưa bắt đầu
Tháng 2: Thiết kế Phần cứng RTL | Tuần 5 | Thiết kế RTL Bộ nhân Xấp xỉ (DSP-Free) | • Thiết kế RTL bộ nhân chính xác Exact Multiplier. • Hiện thực khối FP8 L-Mul (Exp Adder, Man Adder dùng LUT & Carry Chain). • Thiết kế thêm bộ nhân đối chứng (DRUM / Approx 4:2 Compressor). | fp8_exact_mul.v, fp8_lmul.v, drum_mul.v | - | Chưa bắt đầu
Tháng 2: Thiết kế Phần cứng RTL | Tuần 6 | Testbench Khối nhân & Tổng hợp Sơ bộ | • Testbench quét 100% không gian 256x256 vector đầu vào trên RTL. • Chạy Synthesis trên Vivado đo LUT, FF, DSP=0, Critical Path Delay, Fmax (>= 200 MHz). | RTL Testbenches, Báo cáo Synthesis | Milestone M2 | Chưa bắt đầu
Tháng 2: Thiết kế Phần cứng RTL | Tuần 7 | Thiết kế Kiến trúc PE Array & Bộ đệm (SpMM Engine) | • Thiết kế Ping-Pong Buffer (Info, Sparse, Dense Buffer). • Xây dựng PE Group (16 Multipliers) và ghép nối 16 PE Groups theo Gustavson algorithm. • Thiết kế Pipelined Mergers Tree, Accumulators, ReLU. | pe_group.v, merger_tree.v, buffer_controller.v | - | Chưa bắt đầu
Tháng 2: Thiết kế Phần cứng RTL | Tuần 8 | Tích hợp Top-Level & Co-Simulation | • Thiết kế FSM điều phối luồng dữ liệu A(XW). • Tích hợp top-level fp8_gcn_top.v. • Chạy Co-simulation với test vector .mem từ Tuần 4, so khớp 100% với Golden Output. | fp8_gcn_top.v, Simulation Waveforms | Milestone M3 | Chưa bắt đầu
Tháng 3: Triển khai FPGA & Báo cáo | Tuần 9 | Tích hợp Hệ thống (SoC / AXI Bus Integration) | • Đóng gói Accelerator IP Core trong Vivado. • Thiết kế AXI4-Lite (Control) và AXI-Stream/Master (DMA). • Tạo Block Design kết nối PS (ARM/MicroBlaze) và viết C-driver trên SDK/Vitis. | Block Design (.bd), C-driver source | - | Chưa bắt đầu
Tháng 3: Triển khai FPGA & Báo cáo | Tuần 10 | Implementation, Timing Closure & Bitstream | • Chạy P&R trên Vivado ở 200 MHz, tối ưu Timing Closure (Slack >= 0). • Tạo file Bitstream (.bit) nạp FPGA. • Trích xuất Vivado Utilization Report & Power Report. | File Bitstream (.bit), Báo cáo Tài nguyên & Công suất | Milestone M4 | Chưa bắt đầu
Tháng 3: Triển khai FPGA & Báo cáo | Tuần 11 | Đo đạc Đối sánh Hiệu năng (Benchmarking & Pareto) | • Đo đạc Latency, Speedup, Throughput, Energy Efficiency (graphs/kJ). • Lập bảng đối chuẩn so sánh với CPU, Edge-GPU và các nghiên cứu LW-GCN/BoostGCN. • Vẽ biểu đồ Pareto Frontier (Accuracy Loss vs. PDPres). | Bảng đối chuẩn, Đồ thị Pareto | - | Chưa bắt đầu
Tháng 3: Triển khai FPGA & Báo cáo | Tuần 12 | Hoàn thiện Luận văn & Chuẩn bị Bảo vệ | • Viết thuyết minh Đồ án Chuyên ngành (5 chương hoàn chỉnh). • Đóng gói repository mã nguồn sạch sẽ trên GitHub kèm README.md. • Thiết kế slide thuyết trình PowerPoint và chuẩn bị video demo. | Báo cáo Đồ án (Word/PDF), Slide, Video Demo | Milestone M5 | Chưa bắt đầu

## Milestones & Tiêu chí
DANH MỤC CÁC MỐC KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ CHẤT LƯỢNG (MILESTONES)
Mốc (ID) | Thời hạn | Tên mốc nghiệm thu | Tiêu chuẩn nghiệm thu kỹ thuật (Acceptance Criteria) | Sản phẩm bàn giao (Deliverables)
M1 | Hết Tuần 4 | Mô phỏng Phần mềm & Lượng tử hóa FP8 | • Huấn luyện thành công 2-layer GCN trên Cora, Citeseer, Pubmed. • Mô phỏng bộ nhân FP8 L-Mul có mức sụt giảm Accuracy <= 3% so với FP32. • Trích xuất thành công toàn bộ test vectors (.mem/.hex). | Mã nguồn Python, Model Checkpoints, Test Vectors
M2 | Hết Tuần 6 | Module RTL Bộ nhân Xấp xỉ & Tổng hợp Logic | • Hoàn thiện RTL Verilog cho Exact, L-Mul, DRUM. • Testbench quét 100% không gian kiểm thử đo MRED, NMED. • Vivado Synthesis đạt Fmax >= 200 MHz, sử dụng 0 khối DSP (DSP-Free). | Mã nguồn RTL, Testbenches, Báo cáo Synthesis
M3 | Hết Tuần 8 | Kiến trúc Gia tốc GCN & Co-Simulation | • Hoàn thiện PE Array (16 Groups x 16 Multipliers) theo giải thuật Gustavson. • Co-simulation toàn bộ top-level accelerator khớp 100% với Golden Output của Python. | Top-level RTL (fp8_gcn_top.v), Simulation Waveforms
M4 | Hết Tuần 10 | Implementation FPGA, Timing Closure & Bitstream | • Tích hợp giao tiếp AXI vào hệ thống vi xử lý (PS/MicroBlaze). • Chạy P&R đạt Timing Closure ở 200 MHz (Worst Negative Slack >= 0). • Xuất Bitstream và trích xuất Báo cáo Tài nguyên & Công suất thực tế. | File Bitstream (.bit), Báo cáo Utilization & Power
M5 | Hết Tuần 12 | Đối sánh Hiệu năng & Hoàn tất Thuyết minh Đồ án | • Hoàn tất bảng số liệu Benchmarking đối sánh với CPU, GPU và các nghiên cứu đi trước. • Xây dựng đồ thị Pareto Frontier. • Hoàn thiện thuyết minh Luận văn 5 chương, slide PowerPoint và video demo. | Báo cáo Luận văn (Word/PDF), Slide, Video Demo, GitHub repo

## Metrics & Quản trị rủi ro
KHUNG ĐÁNH GIÁ & CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG (EVALUATION METRICS)
Nhóm chỉ số | Tên chỉ số (Metric) | Mô tả & Công thức | Mục tiêu kỳ vọng
Sai số số học | MRED / NMED | Mean Relative Error Distance & Normalized Mean Error Distance của mạch nhân xấp xỉ. | Phân bố sai số tập trung quanh 0, MRED thấp.
Độ chính xác AI | Node Accuracy / Accuracy Loss | Tỷ lệ phân loại nút đúng trên Cora, Citeseer, Pubmed so với mô hình FP32 gốc. | Mức suy giảm độ chính xác <= 3%.
Tài nguyên phần cứng | LUT, FF, BRAM, DSP | Số lượng logic cells sử dụng trên FPGA (Vivado Utilization Report). | DSP = 0 (DSP-free hoàn toàn), tối ưu LUT/FF.
Tốc độ xung nhịp | Critical Path / Fmax | Đường trễ dài nhất và tần số hoạt động cực đại. | Fmax >= 200 MHz, Timing Closure đạt chuẩn.
Công suất & Năng lượng | Dynamic Power & Energy Efficiency | Công suất tiêu thụ (W) và số đồ thị xử lý trên mỗi kJ (graphs/kJ). | Tiết kiệm năng lượng 1.1x - 1.3x so với kiến trúc dùng DSP.
BẢNG QUẢN TRỊ RỦI RO & PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG
Rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn | Mức độ | Ảnh hưởng tiềm tàng | Phương án xử lý kỹ thuật dự phòng
Không có sẵn board FPGA vật lý | Trung bình | Không nạp thực tế được trên phần cứng | Sử dụng kết quả từ Vivado Post-Implementation Timing Simulation & Vivado Vector-based Power Analysis (đáp ứng đầy đủ chuẩn công bố IEEE).
Vi phạm Timing Closure ở 200 MHz | Cao | Mạch không chạy ổn định, phát sinh lỗi tính toán | Bổ sung 1 tầng thanh ghi (Pipeline Register) ở Merger Tree / Mantissa Adder hoặc hạ xung nhịp xuống 150 - 166 MHz.
Độ chính xác GCN bị sụt giảm quá mức (> 5%) | Trung bình | Mô hình AI phân loại kém chính xác | Áp dụng kỹ thuật hiệu chuẩn Percentile Calibration (99.9%) cho Scale factor S để lọc bỏ giá trị ngoại lai.
Sai lệch dữ liệu giữa RTL và Python | Cao | Phần cứng không tính đúng thuật toán | Trích xuất Test Vectors trung gian ở từng giai đoạn (SpMM1, ReLU, SpMM2) để kiểm thử độc lập từng khối con.